## اهداف هم افزا
مقاصد سامانه عمومی هم افزا
| خرداد | شهریور | آذر | اسفند
رتبه الکسا | 15000 | 3000 | 500 | 50
سی آر تی - وب مستر
تعداد اعضاء |  |  |  | 100000
درآمد
پیامک، ایمیل
سئو، سرعت
محتوا
مقاصد بازاریابی سازمانی
تعداد | 5
رقم

## نرم افزار - 4
ردیف | گروه | موارد | باگ - تکمیل - توسعه | اولویت | مدت | تحلیل | دیتا بیس | سرویس | ویو | نوع صفحه | انجام | اثر در راهنما | توضیح
1 | نمایش | چپه شدن ورود ایمل در ثبت نام | 0 | 0 | [6 empty] | ؟
3 | دسترسی | چرا 31800 را برای همه نشان نمی دهد | 0 | 0 | [6 empty] | ؟
4 | شبکه اجتماعی | ماندن ارسال های انتخاب شده در پست قبلی - گیرندگان --- | 0 | 1 | [6 empty] | 1
|  | خدف چول الف علم و صنعت - تول تیپ لغو | 0 | 1 | 4
5 | شبکه اجتماعی | چند ایمیل کار نمی کند در یازنشر | 0 | 1 | [6 empty] | ؟
6 | نمایش | فهرست های طولانی در ستون فهرست - بیرون زدگی | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
7 | شبکه اجتماعی | اتصال به وب - اییمیل - جعفر پور | 0 | 1 | 0 |  |  | * |  |  | 1
8 | دیتا بیس | حذف فایل پیوست شده امکان ندارد | 0 | 1 | [6 empty] | 1
10 | دیتا بیس | - تغییر توع صفحه6632 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
11 | دیتا بیس | برخی نمودارهای 3992 | 0 | 1 | 2
12 | دیتا بیس | نیم فاصله ها -خطوط خالی - در دیتا بیس 6632 | 0 | 1 | 2
13 | نمایش | تاریخ تصویب - چپه در اسناد - | 0 | 1 | [6 empty] | ؟
14 | شبکه اجتماعی | در ستون تازه های - برای پست های سازمان نام نویسنده می اید. | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | موارد جدید
15 | ناوبری | اسکرول ستون ناوبری | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | موارد جدید
16 | ناوبری | با جستجوی جدید اگر یافته ای نیست یافته های جستجوی قبلی پاک | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
17 | ناوبری | پیوند درون صفحه استفاده شود - نوار ناوبری حذف می شود | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | موارد جدید
18 | ناوبری | ستون تازه ها - کلیک روی عکس - وارد صفحه کاربر - موس اور - نام در تول تیپ | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
19 | نمایش | در نمای اسلاید - آیکون تمام صفحه زیر اسلاید می رود | 0 | 1 | [6 empty] | 1
20 | کلیدواژه ها | تکرار کلید وازه ها در زبانه درباره صفحه کاربر | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
21 | نمایش | در صفحه سازمان - فونت اصلاح شود - فقط یک ایدتور آن هم کامل | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
22 | شبکه اجتماعی | همه آثار من آورده نمی شود در زبانه درباره - فیلد نوسنده و سازمان -- پیوند | 0 | 1 | 3 | [7 empty] | موارد جدید
23 | شبکه اجتماعی | در زبانه درباره در صفحه ms - دیدگاه های در حالت ویرایش و نمایش یکی نیست. | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
27 | دیتا بیس | نوع کتاب در تنظیمات سایر می خورد 31862 | 0 | 2 | [6 empty] | 1
26 | شبکه اجتماعی | درخواست عضویت در گروه اگر قبلا دنبال کرده - ثبت نمی شود | 0 | 2 | [6 empty] | 1
28 | کلیدواژه ها | عنوان چارچوب حذف نمی شود --- 4269 -- بررسی پیش عنوان ها | 0 | 2 |  | 1
31 | نمایش | شابک برعکس | 0 | 2 | [6 empty] | ؟
29 | شبکه اجتماعی | عضویت مجدد در گروه | 0 | 2 | [6 empty] | 1
32 | نمایش | عنوان طولانی شود با ستون ناوبری قاطی - 6890 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | موارد جدید
33 | نمایش | خرابی صفحات 31130 - 29520 - 6681 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
34 | پرونده | قطع کتاب فقط رحلی - درشت شده | 0 | 1 | [6 empty] | ؟ |  | موارد جدید
36 | شبکه اجتماعی | عکس فرد هنگام پست گذاشتن | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
35 | شبکه اجتماعی | هنگام بالا آمدن زبانه مطلب گاهی چند تا باکس | 0 | 4 | [6 empty] | 1
| شبکه اجتماعی | نمایش پست درج شده در زبانه های بحث | 0 | 1 | 1
|  | باقی ماندن عامل های قبلی در صفحه پروژه- 429700 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1
|  | باز کردن یک صفحه توسط چند نفر | 0 | 1 | [6 empty] | ؟
| انواع موضوعات | درج قالب کار نمی کند - امکان حذف قالب | 0 | 2 | 1
|  | به هم ریختگی صفحه: 429461 - 41720- 4729- 4878 - 6450 - 3160 - 35651 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 35651 فاقد محتوا و فاقد موضوع
|  | میزکار صفخات خراب است | 0 | 0 | [6 empty] | ؟
|  | اصلاح توع موضوع اصطلاح نامه ها - 395700 | 0 | 1 | 4
|  | و در کادر انتخاب افراد مشکل دارد - توضیح سه کاراکتر، برای چستجو حداقل .. | 0 | 1 | 1
|  | کنترل اف درون صفحه کار نمی کند | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | کلیک روی فهرست برود سر جایش - در ستون های ناوبری هم | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ستون ناوبری- نتابج > یافته ها - یافته ها را نمایش نمی دهد - اصلاح ظاهر | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | کلید واژه ها در پنجره تنظیمات نمایش داده نمی شود: 31760 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | در حالت اسلاید - فهرست نوشتار را نیاورد | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | مسئولبت چعفر پور : http://www.hamafza.ir/jafarpur | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | دیتابیس انجام شد
|  | عدم نمایش مشخصه های هویتی در صقحه کاربری | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | شهر و تلفن ها
| ابزار | خوذم خودم را دنبال نکنم | 0 | 1 | 4
|  | رده 4 و 5 در بارگیری ورد راست جین | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| ویرایشگر | نمایش تصاویری که قبلا آبلود شده | 0 | 1
|  | تکرار در پودمان - 41050 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | تعداد با فهرست در انواع موضوعات یکی نیست - ایتراک> نوع موضوع پیگره بندی | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | انتاقا ل کلید واژه ها به پیکره بندی | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
| شبکه اجتماعی | عنوان گروه در حالت ویرایش صفحه درباره گروه حذف می شود. | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1
| شبکه اجتماعی | نوع گروه ذخیره نمی شود. = وارد حالت ویرایش گروه شویم، توضیحات قبلی حذف می شود. | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1
| شبکه اجتماعی | ریسپانسیو نبودن پست | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
| شبکه اجتماعی | نوع پست در سطر عنوان ذکر نمی شود - ربط به گروه | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | ? |  | مجدد تست شود
| شبکه اجتماعی | توضیحات گروه در حالت ویرایش نمایش داده نمی شود | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | حذف توضیح فیلد در صفحه تعریف فیلدها | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1
|  | اسکرول های صفحه اول - افقی - ستون ناوبری - ظاهر اسکرول | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | ؟
| دیتا بیس | زبانه صفحات مفاهیم | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | تغییر مدیر گروه | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1
| ویرایشگر | قالب آماده - عکس سمت راست | 1 | 2 | 1
|  | درجستجوی قانون اساسی - گچ را می آورد | 1
| چستچو | چستجو در زیانه های پنهان شده | 1
| ابزار | اصلاح منوی ابزارهای درون صفحه و اقزودن وظیفه جدید | 1 | 1
| دسترسی | حفظ نام کاربری در پنجره ورود در کروم | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
37 | دسترسی | دیوار در دانشنامه - نام کاربری نخواهد.- پیام : خالی / درج کنید | 1 | 0 | [6 empty] | ؟
38 | شبکه اجتماعی | جدایی نام و نام خانوادگی در اظهار نظر | 1 | 0 | [6 empty] | ؟
45 | شبکه اجتماعی | برچسب به گروه | 1 | 1 | [6 empty] | ؟
47 | سئو | سایت مپ گوگل | 1 | 1
48 | پرونده | پیش عنوان | 1 | 1 |  | *
49 | شبکه اجتماعی | عامل و عضو به طور خودکار دنبال کننده | 1 | 1 | [6 empty] | 1
42 | صفحه | فیلدهای پر نشده و خالی نمایش داده نشوند. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
51 | شبکه اجتماعی | تعیین اندازه برای تصویر - فرد - گروه -- | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
52 | دسترسی | پیام لزوم ورود - برای اظهار نظر | 1 | 1 | 2
53 | دیتا بیس | تک صفحه ای ها نوع برنامه بشود نوع پشتیبیان | 1 | 2 |  |  | 1
54 | نمایش | فارسی نوشتن بارگذاری اشتراک گذاری - فایلی اضافه نشده - معرفی | 1 | 1 | [6 empty] | 1
57 | دسترسی | پیکره بندی برای مدیریت دانش شخصی : افزودن غیر رسمی / درخواست رسمی (مشترک -) شدن - انتخاب در جستجو بیاید یا نه / - نمایش برای همه یا برای افراد خاص یا خودش | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | در فهرست ها و برچسب ها نمی اید اما در جستجو می اید و در گزیده های خود فرد --کادر بلا نوشته و زمینه صفحه هم رنگی -- / حتی درگاه هم می تواند ایجاد کند. صفحات غیر شخصی در فیسبوک ؟
59 | تعامل | رویدادها : ارسال رویدادها از طریق ایمیل- کامل | 1 | 1 | 8 |  |  | 1 | 1
60 | دیتا بیس | اصلاح نیم فاصله ها - درون دیتا بیس - 6780 - 29280 - 6872 - 6890 - 31440 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  | موارد جدید
61 | ناوبری | هم رده ها در پایین صفحه - کنار کلیدواژه ها | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
62 | ناوبری | یافته های ستون ناوری - به گونه ای متمایز مثلا با بالت | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | ؟ |  | موارد جدید
63 | ناوبری | عبارت جستجو در کادر در ستون جستجو حفظ شود - تعداد یافته ها | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
55 | شبکه اجتماعی | امكان نمايش گروه‌هايي كه يك نفر ايجاد كرده به ديگران وجود داشته باشد.(وقتي به پروفايلش سر مي‌زنيم)؛ امكان نمايش مدير و اعضاي يك گروه وجود داشته باشد. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
64 | شبکه اجتماعی | درگاه شبکه اجتماعی | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | گروه ها مانده
66 | کاربران | تست ایجاد کاربر جدید - اطلاعیه درج شود- فراموشی رمز | 1 | 1 | [6 empty] | ؟
67 | نمایش | اصلاح دسته بنید ابزارها مانند راهنمای 17 --- ادغام تبادل و تعامل | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
69 | نمایش | تغییر آیکون ها و تصاویر صفحه اول که میثم کار کرده | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
70 | شبکه اجتماعی | در زبانه درباره در صفحه سازمان - به جای دخیره و بازگشت --- تایید / لغو | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | موارد جدید
71 | کلیدواژه ها | اصطلاح نامه - حدف و وبرایش - ایجاد کلید واژه -ادغام | 1 | 1 | 6
72 | سرعت | سرعت - جداکردن ستون ناوبری از صفحه --- طولانی بودن اچ تی ام ال صفحه - لودینگ | 1 | 1 | 3 | [7 empty] | موارد جدید
73 | سرعت | موتور دیتابیس | 1 | 1 | 5
74 | ناوبری | چوب الف در سازمان و گروه | 1 | 2 | [6 empty] | ؟
68 | شبکه اجتماعی | حدف سایر از گزینه های پست - تبدیل به نظر | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
78 | شبکه اجتماعی | مکالمه | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 1
84 | دیتا بیس | در پیوست کردن فایل - نام فایل ، نوع و اندازه را نشان دهد - مرتب تر | 1 | 2 | [6 empty] | ؟
85 | شبکه اجتماعی | درج نام گروه هایی که مطلب از آنها بازنشر شده | 1 | 2 | [6 empty] | ؟
87 | دسترسی | کنترل نام کار بری - عدد | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | ؟
89 | ویرایشگر | حذف خودکار استایل در خطوط خالی - برای فهرست گیری | 1 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
90 | فیلدها | تغییر نوع ذخیره نمی شود - در فیلدها | 1 | 2 | [6 empty] | ؟
75 | شبکه اجتماعی | درج فهرست گروه ها و سازمان های عضو در دیوار خود فرد - تفکیک گروه و سازمان | 1 | 1.5 | [6 empty] | 1
95 | جستجو | جستجو-کامل - از جمله سه حرفی : - چین - علم تاب اوری | 1 | 3 | 3
96 | نمایش | عناوین و نیم فاصله ها درست: مثال فعالیتها - - وظیفه | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | بازگشت به صفحه قبلی: - بازگشت به حالت نمایش - ثبت کردن / اضافه کردن / این صفحه این موضوع
97 | درج | درج فهرست صفحات با برچسب ها در ویرایشگر | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | ؟
98 | نمایش | ستون های سمت راست متناسب با صفحه | 1 | [7 empty] | ؟
351 | پرونده | فایل های سطل بازیافت را در چوب الف / در تازه ها و ... در هیج جا نشان ندهد | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | ؟
352 | دیتا بیس | انتقال فایل به هم افزا - /27680 | 1 | 2 |  |  | 1
| ویرایشگر | دکمه ذخیره در ویرایشگر و دخیره اتواماتیک | 1 | 1
|  | ریسپانسیو شدن صفحه اول | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
91 | نمایش | همه زبانه ای نمایش داده نمی شوند 335 - -زبانه ای پزوهش - چکیده و ... | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  | موارد جدید
|  | تمایش پست های بالای ده تا | 1 | 3
|  | حذف صفحه در مرحله اول پنجره باز نشود | 1 | 2
| ویرایشگر | گزینه ماتریس زیر در قالب های آماده | 1 | 2
|  | گرافیک پتجره راهنما - پایین | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | گرافیک پتجره انتخاب اشخاص | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | اینتر درون کادرها مانند فشردن کلید | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | در ستون چوب الف - واژه صفحه نیاید - عنوان زبانه اگر بیش از یک زبانه دارد بیاید | 1 | 1
|  | ایزاها - در نوار عنوان متناسب با صفحه -- اگر دسترسی نیست نمایش ندهد از سطوح دسترسی بگبرد | 1 | 1 | 4
|  | پذیرش عدد فارسی در آدرس | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | ظاهر دریچه ناوبری : 429420 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | انتقال ویرایش صفحه اول از میز کار | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | ؟
| ویرایشگر | فاصله پاراگراف ها در مثال | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1
| ویرایشگر | درج خط افقی | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
| ویرایشگر | اگر تصویر انتخاب شده - گرینه نمایش | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | تعریف روابط با شماره صفحه هم بشود. | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
| نمایش | قسمت فایل ها : بر چه اساس مرتب> برای ویرایش هم فلش | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1
| نمایش | فواصل بین کادرها در صفحات | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ایندکس گوگل - خطاهای وب مستر | 1 | 1
|  | باگ های امنیتی | 1 | 1
|  | تعریف کلیدواژه جدید در کادر انتخاب | 1 |  | 3
25 | جستجو | در جستجو پیش عنوان را لحاظ نمی کند 31862 | 2 | 2
|  | تغییر عناونی راهتمای اینجا در روابط | 2
|  | چستچوی درون عناوین راهنمای اینجا - همه را نیاورد | 2 | 2
39 | شبکه اجتماعی | نمایش مشخصه های صفحه - از روی استانداردها - ای پی ای | 2 | 2 |  |  |  | 1
43 | ویرایشگر | درج فرم داخل وبرابشگر | 2 | 1
46 | شبکه اجتماعی | اطلاعیه در گروه - مباحث مرتبط با گروه | 2 | 1 |  |  |  | * | 1
79 | ویرایشگر | راهنما و اطلاعیه و یادداشت درون متن | 2 | 1
88 | دسترسی | برگشت به همان جا پس از ورود -(با انتخاب ابزارهایی که نیاز به ورود) | 2 | 2 |  |  |  | 1
349 | دسترسی | مرا به خاطر بسپار | 2 | 1
353 | پرونده | شماره صفحه - پیش شماره 100 124 و ... | 2 | 2 | [8 empty] | موارد جدید
| دسترسی | دسترسی به صفحات در فهرس تهای خودکار: جستجو - دریجه ناوبری - ستون ناوبری - درج های درون ویرایشگر | 2 | 2
|  | فرم های چند مرحله ای به جای زبانه مسیر داشته باشد. | 2 | 3 |  |  |  |  | 1
|  | میز کار - فهرست اصلاح شود - ماندد دسکتاپ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
|  | نحوه نمایش مشخصه ها و تصویر صفحه بهبود یابید- 38990 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
|  | ترتیب نام و نام خانوادگی در نوار ناوبری در مورد لاتین | 2 | 2 |  | *
|  | جداول از سی اس اس مستثنی | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| دیتابیس | صفحاتی که نیستند: 662 و 4386 بررسی تطبیقی حمل و نقل - 40690 | 2 | 2
|  | حذف گروه | 2
|  | نسخه استاندارد- ازمایشی - گودال ماسه | 2
| ویرایشگر | فاصله ها- فاصله قبل از زیرنویس حذف شود | 2
|  | پنجره انتخاب فایل مانند پنحره انتخاب اشخاص = قابل استفاده برای فایل های پیوست | 2 | 2
41 | درج | ماخد دادن از بخش دانشنامه به اسناد واز سایر بخش ها | 2 | 2 |  | 1
56 | شبکه اجتماعی | تعییر متن پیش فرض درون کادر مطلب با تغییر نوع و انواع --- دینامیک | 2 | 1 |  | * |  | 1 | 1
76 | بازار | فهرست فروش | 2 | 2
77 | بازار | دروازه فروش - بانک ملت | 2 | 2
81 | انتخاب اشخاص | انتخاب فرد و برچسب از پنجره - فعلی ها - بر حسب گروه و حلقه | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
82 | جستجو | جستجو : عدم تکرار زبانه های یک صفحه - | 2 | 2 |  |  |  | 1
83 | دیتا بیس | آوردن اصلاحات توسلی | 2 | 2
|  | با اسکرول صفحه نوار عنوان باریک شود. | 2 | 3 |  |  |  |  | 1
58 | پرونده | فایل ارجاع | 2 | 2 | [8 empty] | http://jm.um.ac.ir/index.php/societal/article/view/16479
65 | اشتراک دانش | درگاه اشتارک دانش | 2 | 2 |  | 1
93 | راهنمای اینجا | راهنمای اینجا کامل | 2 | 2 | [8 empty] | موارد جدید
94 | ابزار | ابزار خطا | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | فلگ - چرت گفته - حذف شود.
99 | شبکه اجتماعی | افرودن شماره موبایل و ایمیل از اکسل | 2 | 1 |  |  |  | 1
100 | تعامل | دریافت ایمیل ها از گوگل | 2 | 2 |  |  |  | 1
101 | شبکه اجتماعی | افراد برخط مرتبط با شما | 2 | 1
102 | تعامل | ارسال پیامک | 2 | 2 |  |  |  | 1
103 | راهنمای اینجا | راهنما - مانند افیس - پنجره مستقل - جستجو - خانه - جلو و عقب - آیا مفید بود | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
104 | شبکه اجتماعی | اعلام ها - روز تولد - 10 تا پست در دیوار - عضویت های جدید | 2 | 1
105 | شبکه اجتماعی | افراد مشابه این فرد | 2 | 1 |  |  |  | 1
106 | نمایش | با تغییر عنوان موضوع - عنوان در ادرس بار عوض نمی شود. | 2 | 2
107 | شبکه اجتماعی | نمودار فعالیت های و ارتباط بین پژوهشگران - استاد - دانشجو - داور - مثال احمدی در همایش مدیران فناوری | 2 | 1
108 | دیتا بیس | یحیح -- ی - ک | 2 | 2
109 | شبکه اجتماعی | ذکر مشخصا آماری گروه - در بالای صفحه | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
110 | شبکه اجتماعی | عکس بالا در صفحه شخصی | 2 | 1
111 | شبکه اجتماعی | گعده - دیگران عضو کنند | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
112 | ناوبری | چند نما در فهرست های ستون جانبی - در انتخاب و در نتایج | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
113 | فرم | پرسشنامه حرفه ای - فراخوان | 2 | 1
114 | همایش | همایش | 2 | 1
115 | دسترسی | بسته به رتبه کاربران دسترسی - حذف - پیشنهاد حذف و ... | 2 | 3 |  |  |  | 1
116 | شبکه اجتماعی | مشابه یابی | 2 | 1
117 | فیلدها | فیلدها - هوشمند - نویسنده ها | 2 | 3 |  |  |  | 1
118 | فیلدها | فیلد نوع زبان | 2 | 3 |  |  |  | 1
119 | مرور | ترتیب علامت گذاری ها به جا در صفحه | 2 | 2 |  |  |  | 1
120 | سئو | امکانات سئو - مانند ورد پرس - گزارش سئو | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
121 | شبکه اجتماعی | مشابه یابی نویسنده و سند بر اساس رایانامه | 2 | 1 |  |  |  | 1
122 | دسترسی | نمایش زبانه های غیر عمومی برای عوامل - با تغییر فرم | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
123 | بازار | خرید - حالت هدیه - انتخاب کادو - در مواردی که ادرس ندارد. | 2 | 2
124 | شبکه اجتماعی | لاگین کردن با حساب کاربری سایر سایت های هماهنگ (مانند داخل لینک این - از فیس بوک) | 2 | 1
125 | نرم افزارها | قابلیت های اصطلاح نامه - همسان سازی / هستی شناسی | 2 | 4
126 | پرونده | بارگذاری فایل در ادیتور | 2 | 2 | [8 empty] | موارد جدید
127 | نشریه | نشریه - صفحه، درگاه | 2 | 1
128 | نمایشگاه | نمایشگاه - صفحه، درگاه | 2 | 1
129 | شبکه اجتماعی | سازمان -- مقامات - فیلدهای ویژه | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
130 | تعامل | چت | 2 | 2
131 | نمایش | اسلایدها - موقعیت اسلاید به جای دایره با عدد نشان داده شود : مثلا 3 از 56- و زیر نیفتذ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | موارد جدید
132 | اطلاعیه | اطلاعیه در پنجره تنظیمات | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
133 | تاریخچه | تاریخچه درست شود و با دسترسی قابل تنظیم | 2 | 2
134 | درج | انواع روشه های ارجاع | 2 | 2
135 | ناوبری | درج تعداد یافته ها در جستجو - درگاهها - چوب های الف | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
136 | شبکه اجتماعی | عدم باز نشر مطالب با دسترسی محدود | 2 | 1
137 | نمایش | میزکار - فهرست پروژه ها | 2 | 2
138 | زمان | اوقات شرعی کامل در تقویم - صفحه اول فقط تاریخ و ساعت و مانده | 2 | 3
139 | زمان | اوقات شرعی - پخش اذن | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
140 | شبکه اجتماعی | خط کشیدن بین روزها در زبانه های دیوار و مطالب -- مانند وایبر | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
141 | تبادل داده | تعامل با تلگرام - لینکداین | 2 | 2
142 | جستجو | جستجوی پیشرفته، با مشخصه های ثبت - متا دیتا | 2 | 2
143 | جستجو | ذخیره نتایج جستجو : یافتن / گزارش گیری | 2 | 2 |  |  |  | 1
145 | شبکه اجتماعی | فیلدهای معرفی با چارچوب اونت - اختراع ها - پتنت ها - گواهی ها - آزمون ها جوایز - محل های سکونت- فعالیت های پژوهشی در زبانه معرفی - تکمیل محورهای رزومه | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
146 | شبکه اجتماعی | دیوارگروه - دنبال کردن توسط گروه | 2 | 1
147 | شبکه اجتماعی | نقل قول در گروه - پیاده سازی مذاکرات | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
148 | شبکه اجتماعی | نام فرد پیش فرض در پیام - امکان تماس در فهرست افراد برخط | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
149 | شبکه اجتماعی | گزیده ها | 2 | 2
150 | شبکه اجتماعی | خودش مطلب خودش را نپسندد. - اسامی کسانی که پسندید - تبرک گفتند. پ | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
151 | شبکه اجتماعی | سطح دسترسی حلقه ها در صفحه معرفی فرد | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | *
152 | رویداد | خبر | 2 | 3
153 | نمایش | واژه نامه | 2 | 2
154 | نمایش | کتابخوان | 2 | 2
155 | ناوبری | اگر تعداد در دریچه ناوبری زیاد --- همه را نیاورد. | 2 | 2 |  |  |  | 1
156 | نمایش | پرسش های متداول - از دیوار بیاید. - چید مان پرسش و پاسخ | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
157 | نمایش | قرمز شدن صفحات خالی - اطلاعیه خاص | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
158 | پرونده | گروه ها و افراد هم قابل انتخاب باشند برای روابط بین صفحات | 2 | 2 |  |  |  | 1
159 | فعالیت ها | عدم بازگردانی در اولین مرحله - در فرم اقدام | 2 | 2 |  |  |  | 1
160 | فعالیت ها | کنار نمودارفرایند، پیشرفت و رویدادها نوشته شود. | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
161 | فعالیت ها | تبادل نظرروی وظیفه | 2 | 2
162 | دسترسی | قفل صفحات - عدم ویرایش | 2 | 3 |  |  |  | 1
163 | دسترسی | امکان قفل شدن بارگیری با نمایش محتوا -- در صورت پولی بودن | 2 | 3 |  |  |  | 1
164 | فعالیت ها | میز کارهای مانده - قابل انجام توسط کاربران - در درگاه ها | 2 | 2
165 | شبکه اجتماعی | رویدادهای سایر افراد، کتاب هایی که پسندیده، سوالاتی که برپسده ، پاسخ هایی که داده اند دیگران | 2 | 2 |  |  |  | 1
166 | شبکه اجتماعی | روابط: همکاری - مقاله مشترک و ..... | 2 | 2 |  |  |  | 1
167 | شبکه اجتماعی | تغییر مدیر گروه | 2 | 1
168 | نمایش | داشیورد نقش | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
169 | فیلدها | فیلدها دو سطحی -- قیمت -- ریال تومان دلار | 2 | 3 |  |  |  | 1
170 | ویرایشگر | شیفت اینتر درون جداول بشود الت ابنتر مانند اکسل | 2 | 2
171 | ویرایشگر | در ویرایش هم بتوان عنوان و برچسب ها را تغییر داد | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
172 | فیلدها | فیلد ایمیل - سایت در نوع صفحه بندی | 2 | 3 |  |  |  | 1
173 | پرونده | افزودن روابط هم ارزی و وابستگی - همچنین ببیند. | 2 | 2 |  |  |  | 1
174 | پرونده | با ایجاد نسخه جدید - به عنوان تازه ها حساب شود. | 2 | 2 |  |  |  | 1
175 | ویرایشگر | جداول داخل متن قبل مرتب سازی صعودی نزولی - مانند ویکی | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
176 | فعالیت ها | هماهنگی نمایش ها در تنظیمات و با فرایندها | 2 | 2
177 | فعالیت ها | حفظ توضیح - با نام و عکش فرد - امکان تعریف اقدام | 2 | 2 |  |  |  | 1
178 | شبکه اجتماعی | محرمانه شدن گروه - نمایش و نوشتن | 2 | 1 |  |  |  | 1
179 | فیلدها | فیلد پیشنیاز -هم زمان رابطه هم ایجاد شود | 2 | 3 |  |  |  | 1
180 | ویرایشگر | به طور مستقیم عکس گذاشتن در صفحه - | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
181 | پرس و جو | امکان تایید پاسخ توسط پرسنده | 2 | 2
182 | پرونده | دروه بازنگری | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
183 | پرونده | لینک های داده شده به این صفحه | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
184 | پرونده | آیلود فایل های سنگین - توضیح گرفتن فایلهای پیوست | 2 | 2 |  |  |  | 1
185 | یادداشت | مرتب کاری یادداشتها - امکان تغییر برچسب | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
186 | ویرایشگر | در عناوین - نیم فاصله ها درست نمی شود | 2 | 2 |  |  |  | 1
187 | ویرایشگر | زیرنویس ها - قبل و بعد فاصله ها درست | 2 | 2 |  |  |  | 1
188 | شبکه اجتماعی | در وبگاه های دیگر - کادر مطلب -- دنبال کردن | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
189 | پرس و جو | انتخاب بهترین پاسخ نوسط ایجاد کننده | 2 | 2
190 | ناوبری | آخرین صفحه بازدید شده- چوب الف - در صدر / در لاگین | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
191 | ناوبری | با درگ کردن صفحه را درون چوب های الف بیندازیم | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
192 | نمایش | آپلود - پیشرفت را نشان دهد | 2 | 2
193 | تبادل داده | آپلود از درایو -- گوگل - النون | 2 | 2 |  |  |  | 1
194 | نمایش | فهرست زبان ها - چند زبانه | 2 | 3
195 | شبکه اجتماعی | صفحات مانند فیس بوک - وبلاگ موضوعی / گروه هم نیست! | 2 | 2
196 | ناوبری | فهرست مفاهیم متناسب با یک صفحه مفاهیم به کار رفته در آن صفحه را نیز نمایش دهد | 2 | 2
197 | ویرایشگر | درج گراف | 2 | 2
199 | تبادل داده | با ورد | 2 | 2
200 | پرس و جو | درگاه پرس و جو | 2 | 2
201 | ویرایشگر | پلین | 2 | 3
202 | فعالیت ها | گزارش عملکرد | 2 | 2
203 | پرونده | ایجاد گروهی صفحات | 2 | 2 |  | 1
204 | فرم | مانند یحیی | 2 | 2
205 | تبادل داده | دریافت انواع خروجی ها مثلا به صورت اکسل | 2 | 2
206 | نمایش | بازکردن و پردازش فایل های HTML، pdf، word (epub | 2 | 2
207 | پرونده | امکان درج فایل پیوست از فایل های ادیتور | 2 | 2 | [8 empty] | موارد جدید
208 | تبادل داده | رزومه: خروجی ورد و یی دی اف ساده و گرافیکی از درباره - با قابلیت انتخاب موارد. | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
209 | مرور | ابزار ملاحظه | 2 | 3 |  |  |  | 1
210 | ابزار | ابزاررونوشت | 2 | 3 |  |  |  | 1
211 | خروجی - ورودی | تبدیل خودکار پیوند به زیرنویس - برای متن چاپی - فایل ورد و پی دی اف- با علامت گذاری و بدون علامت گذاری | 2 | 3 |  |  |  | 1
212 | شبکه اجتماعی | تبدیل یادداشت و پست | 2 | 3
213 | درج | شماره گذاری عناوین پودمان | 2 | 1
214 | نمایش | نمایش مفاهیم صفحه در پنجره تطبیق مفاهیم | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
215 | ابزار | چند پاراگراف با هم در انتخاب متن | 2 | 3
216 | کلیدواژه ها | نمایش محتواهای میز کار با کلید واژه | 2 | 2
217 | ابزار | چاپ و دریافت فایل - با علامتها و یادداشتها یا بدون آنها | 2 | 3
218 | ابزار | ابزارهای درون متن همه جا از جمله صفحات افراد کار کنند. | 2 | 3
219 | ابزار | استفاده از صفجه کلید - شرت کات ها | 2 | 3 |  |  |  |  | 1
220 | ابزار | درون کار برپسب یا ... نوع و یا خطا نشان داده شود ماند النون | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
221 | ابزار | انواع علامت گذاری ها | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
222 | شبکه اجتماعی | ابزار دعوت | 2 | 2
223 | درج | ابزار پودمان -- تعریف کتاب در مبدا | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
224 | درج | ماخذ از سامانه ای دیگر - برنامه راهبردی | 2 | 2 |  |  |  | 1
225 | امتیاز | تبادل امتیاز - در بازار | 2 | 3 |  |  |  | 1
226 | کلیدواژه ها | برچسب زنی به قسمتی از صفحه - فایل - ایه | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
227 | شبکه اجتماعی | امکان حذف پست برای مدیر گروه | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
228 | امتیاز | امتیازی کردن یا پولی کردن سوال و مسئله - | 2 | 3
229 | تعامل | ایجاد ایمیل -- کلا رفع نیاز به ایمیل - شماره موبایل : وایبر / النون | 2 | 3
230 | فعالیت ها | بازگردانی بیاید زیر و توضیح بگیرد و بتوان چند مرحله به عقب فرستاد. | 2 | 2
231 | فعالیت ها | تنظیم و گزارش گیری از مسولیت اعضای گروه | 2 | 2
232 | فعالیت ها | پروژه | 2 | 2
233 | درج | سبد پروژه | 2 | 1
234 | ویرایشگر | امکان انتخاب فایل پیوست از فایل های آپلود شده در ویرایشگر | 2 | 2
235 | شبکه اجتماعی | با کلید واژه های تخصص هم پست ها ارسال شوند. | 2 | 1
236 | شبکه اجتماعی | رویدادهای صفحه با دنبال شدن در دیوار درج شوند. | 2 | 1
237 | نمایش | ویویر عکس - مانند ویکی پدیا https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C | 2 | 2
238 | ابزار | علامت گذاری در منو و تغییر رنگ ها | 2 | 3
239 | ناوبری | چوب الف برای زبانه ها | 2 | 1
240 | شبکه اجتماعی | درج نام و تعداد دنبال کنندگان و پسندکنندگان و صحه گذاران بیش از ده تا | 2 | 1
241 | نمایش | میزکار تمام صفحه - غربال ها | 2 | 2
242 | ناوبری | دسته بندی چوب های الف | 2 | 1
243 | ناوبری | افزوذن به چوب های الف با درگ اند دراپ | 2 | 1
244 | ناوبری | انواع نماهای درگاه ها و چوب های الف وجستجوی پیشرفته | 2 | 1
245 | ناوبری | انواع فیلترها و مرتب سازی ها و دسته بندی ها | 2 | 1
246 | نگهداری | به هنگام سازی سامان ها توسط مدیران از طریق میز کار خودشان | 2 | 3
247 | جستجو | قواعد جستجو | 2 | 2
248 | نمایش | تکه ای کردن و صفحات قبل و بعد | 2 | 2
249 | نمایش | نمای اسلاید پاورپوینت و پی دی اف بگیرد | 2 | 2
250 | نمایش | کادر دور پاراگراف - شماره گذاری عناوین - حذف استایل ها و .. در هنگام تعریف نوع موضوع | 2 | 2
251 | نمایش | نمایش یادداشت کنار متن | 2 | 3
252 | نمایش | بازکردن سند در هم افزا - عدسی - مانند گنجینه - ویویرر | 2 | 3
253 | تبادل داده | اگر مطلبی از ورد اضافه شد، زیرنویس ها را به طور خودکار درست کند. | 2 | 2 |  |  |  | 1
254 | نمایش | فایل پی دی اف هم بتواند نمایش داده شود | 2 | 2
255 | پرونده | فایل محتوا را بگیرد- لزمت کپی و پیست درون ادیتور نباشد. | 2 | 2
256 | نمایش | نکته روز - سخن روز | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
257 | نگهداری | نسخه استاندارد- ازمایشی - گودال ماسه | 2 | 3 |  |  |  | 1
258 | رویدادها | اطلاع رسانی ها کامل - مانند تغییر چارچوب | 2 | 3
259 | شبکه اجتماعی | امکان تغییر مشخصات گروه و سازمان از طریق دسترسی سطوح کاریری | 2 | 2
260 | قرآن | پنجره فهرست سوره ها: - برو به ایه - جز- صفحه - مکی و مدنی / انواع نما ها | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
261 | آموزش | درج تدریش کنندگان و دارای گواهی آموزش در زبانه معرفی دوره | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
262 | فرم | حذف فرم - فرایند و ... دومرحله ای - ریسایکل بین | 2 | 3 |  |  |  | 1
263 | آموزش | گروه آموزشی | 2 | 3
264 | آموزش | قسمت دوره های من در میز کار - گزارش های آموزشی | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
265 | نرم افزارها | ابزارهای یادفا - تبدیل اکسل و ... | 2 | 4
266 | درج | یک پودمان در پودمان دیگر | 2 | 1 |  |  |  | 1
267 | پرونده | ویرایش نوع صفحه بندی | 2 | 2 |  |  |  | 1
268 | تحلیل | اعلام نیاز آموزشی -خواسته و تقاضا - پیشنهاد برای تحلیل - جمع سپاری | 2 | 3
269 | تبادل داده | صفحه ارایی کامل تر در خروجی پی ری اف | 2 | 2
270 | تعامل | کانال تلفنی | 2 | 3
271 | تبادل داده | ضبط صوت و تصویر - / کامنت صوتی - متن و صوت - تبدیل به یکدیگر | 2 | 3
272 | وب 3 | مشابه یابی - وب معنایی -- / تکرای ها - پیوند - پیشنهاد ترکیب | 2 | 4
273 | قرآن | قران: نماهای کامل - آیه به آیه --- کمل - آموزش و پژوهش | 2 | 3
274 | نمایش | کتاب های ویژه : نهج البلاغه | 2 | 3 |  | 1
275 | نمایش | نکته های انتخاب : قران - نهبج اللاغه و ... پیام هایی در روز - یک نوع گرو]؟ | 2 | 3 |  | 1
276 | تحلیل |  | 2 | 3 | [8 empty] | اینوسنتیو
277 | آموزش | درگاه اموزش | 2 | 3
278 | کاربران | ساختار سازمانی | 2 | 3
279 | تبادل داده | با نرم افزارهایی مانند ورد، سی تاوی، اندنوت، پایگاه های opac (رفرنس ها) | 2 | 3
280 | پرونده | فایل های صوت و تصویری | 2 | 3
281 | مشاغل | بخش حرفه ها | 2 | 3
282 | دیتا بیس | پی دی اف همه فایل ها دربخش اسناد | 2 | 3
283 | نگهداری | اعلام پاگ مانند ویندوز - به هنگام سازی | 2 | 3
284 | ویراستار |  | 2 | 4
285 | نمایش | انواع رنگ ها و فرم های گراف - تمایز چارچوب | 2 | 4 |  | 1
286 | مشاغل | اینترست پروفایلر | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 1
287 | نرم افزارها | ربات ها | 2 | 5
288 | تعامل | ارتباط تصویری - ادب کانکت | 2 | 5
289 | نرم افزارها | پردازش تصویر --- | 2 | 5
290 | نرم افزارها | خلاصه سازی - | 2 | 5
291 | نرم افزارها | نرم افزاری شبیه سازی - اس پی اس - تقشه های ذهنی | 2 | 5
293 | ؟ | Esbتبدیل انواع داده ها | 2 | 5
294 | نرم افزارها | یادگیری یازی محور | 2 | 5
295 | نمایش | قفسه کتاب | 2 | 4
296 | نرم افزارها | جی 5 در آموزش | 2 | 5
297 | نمایش | وزن دهی ارتباطات | 2 | 5
298 | تبادل داده | وب سرویس هی استاندارد- شیرپوینت - ای پی ام | 2 | 5
299 | فعالیت ها | چند شاخگی فرایند - | 2 | 5
300 | سرعت | استفاده از سی دی ان | 2 | 5
301 | تبادل داده | عکس با دوربین | 2 | 3
302 | درج | محاسبه ارجاعات | 2 | 2
303 | خدمات | پرینت - و ارسال | 2 | 5
304 | خدمات | درایو | 2 | 5
305 | آموزش | تطابق متن با فیلم مانند لیندا | 2 | 4
306 | نرم افزارها | ویزارد نویسی و اپلیکیشن نویسی توسط کاربران | 2 | 5
307 | پردازش تصویر | · تشخیص چهره و برچسب زدن به تصویر | 2 | 5
308 | شبکه اجتماعی | 1. شاغل بودن فرد در یک سازمان، تحصیل کردن فرد در یک سازمان | 2 | 3
309 | شبکه اجتماعی | 1. روابط سازمانی بین گروه ها | 2 | 3
311 | تبادل داده | برخی وب سرویس ها آماده: جیرا، | 2 | 5
312 | صوت | تبدیل گفتار به متن | 2 | 5
313 | پردازش تصویر | OCR | 2 | 5
314 | نرم افزارها | ای اچ پی | 2 | 4
315 | فعالیت ها | تغییر عضویت بعدا - فهرست وظایف تغییر | 2 | 2 |  |  |  | 1
316 | شبکه اجتماعی | دنبال کردن من را دیگران ببینند یا نبینند. | 2 | 2
317 | نمایش | پیوند خارجی - ایکون بگدارد | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
318 | ویرایشگر | برای قسمتی از صفحه: رابطه، برچسب، چوب الف، و ... قسمتی از متن- تصویر- فیلم | 2 | 3 | [8 empty] | کاربرد در آیات - تفاسیر
319 | ویرایشگر | وبرایش ثرفصل - به جای کل -- مانند انتخاب قسمتی از متن | 2 | 3 |  |  |  | 1
320 | ابزار | دو واژه انتخاب - منو باز نمی شود - منو خارج صفحه کلیک شود نمی بندد | 2 | 1
321 | پرونده | در پنجره تنظیمات : ok - aplly | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
322 | نمایش | جابجایی با درگ کردن - آیلود - داخل حلقه ها قرار دادن | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
323 | دیتا بیس | نیم فاصله ها - در پست ها | 2 | 2 |  |  |  | 1
324 | شبکه اجتماعی | اندازه و سایز عکس - به هم نریزد | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
325 | شبکه اجتماعی | تعداد و نام پسند کنندگان - دنبال کنندگان | 2 | 2 | [8 empty] | اطلاعات یک صفحه دنبال کنندگان پسند کنندگان - -عوامل - برای مدیر/برای کاربران
326 | شبکه اجتماعی | پیشنهاد تخصص برای دیگران | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
327 | قرآن | انواع ترتیب های سوره ها | 2 | 3 |  |  |  |  | 1
328 | نمایش | داشبورد -انواع نمودارها - نقشه های دهنی | 2 | 1
329 | نمایش | لود نیکه ای - کتاب --- بیش از 10 صفحه - مانند دیوار مطالب | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
330 | فعالیت ها | تحویل کار - مانند بیمه یکتافر | 2 | 5
331 | جستجو | قابلیت های جستجو: درون فایل ها - اسناد و ... | 2 | 2
332 | دیتا بیس | یونیک کردن کاراکتر ها از ایران داک | 2 | 2
333 | شبکه اجتماعی | اظهار نظر در صفحه پودمان | 2 | 3
334 | فعالیت ها | همکاری | 2 | 5
335 | دسترسی | ثبت نام با دعوت نامه | 2 | 3
336 | یادداشت | یادداشت برای اسلایدها - قابلیت های اسلاید شییر | 2 | 2
337 | کاربران | نمودارهای کابران - تحلیل کلیک - مانند پایش وب | 2 | 3
338 | نرم افزارها | قیف نوآروی | 2 | 4
340 | نمایش | دسته بندی - کلید واژه - مانند دسکتاپ | 2 | 2
341 | نمایش | تنظیم رویداد ها - مانند گزارشگر فرم یحیی | 2 | 3
342 | نرم افزارها | طراحی سامانه - برنامه - پایش | 2 | 4
343 | شبکه اجتماعی | ایمیل - دفتر چه تماس - پیامک - | 2 | 2
344 | شبکه اجتماعی | ویرایش صفحه کاربری با موس اور | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
345 | نرم افزارها | چارچوب اسکرام | 2 | 3
350 | تعامل | در ایمیل - تبلیغ هم افزا " معرفی کوتاه و پیوند صفحه کاربردها | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
| نمایش | صفحه صورت جلسه | 2 | 3
| ویرایشگر | آپلود چند تا فیلم و اسلاید همزمان | 2 | 2
| ویرایشگر | آپلود پاور پوینت و اسلاید پی دی اف و نمایش - با حفظ لینک | 2 | 2
| پرونده | در فهرست فایل ها - آنهایی که راهنمای اینجا ندارند - خاص دارند و .... | 2 | 2
| بازار | درگاه بازار | 2 | 2
| ارتباط با مشتریان |  | 2 | 4
| نمایش | نمای میزکار - فایلها شبیه سیتاوی | 2 | 3
| دسترسی | دسترسی مدیر به برخی از اطلاعات کاربران بر اساس ساختار سازمانی | 2 | 3
| کاربران | داشبوردهای تحلیل بازدید از سایت | 2 | 3
| ناوبری | ستون ناوبری تمام صفحه | 2 | 2
| درج | ارجاع به نسخه های قبلی | 2
| شبکه اجتماعی | پیوند درون پست - هشتگ $ @و ... | 2
| شبکه اجتماعی | اطلاع رسانی پسندها، تاریخ تولد به عنوان رویداد | 2
| نمایش | کادر جستجو درون صفحات- نمایش یافته ها در ستون ناوبری- شبیه یافته های کلیدواژه های درون صفحه | 2
| فعالیت ها | داوری - یک اقدام کننده - چند نظر دهنده | 2
| فرم | پر کردن پرسشنامه بدون لاگین | 2 | [9 empty] | گوگل
| آموزش | آموزش تجوید - آموزش تعاملی | 2 | 4
| نمایش | الکل - نمایش و ویرایش در یک صفحه | 2 | 3
| شبکه اجتماعی | دنبال کردن با کلیدواژه ها و نوع مطلب - مثلا سوالات مرتبط ارسال شود. - تنظیم وروردی های دیوار | 2 | 3
| شبکه اجتماعی | دنبال شدن همه زیر صفحات یک درگاه | 2 | 2
| نمایش | درگ اند دراپ - | 2 | 3
| نمایش | موقعیت یاب | 2 | 4 |  | 1
| تعامل | امانت دهی | 2 | 4
| نگهداری | نت صفحات: کدام ها فراداده - کلید واژ | 2 | 2
| نگهداری | پیش بینی تغییر --- مثلا اگر متن بر اساس سیاستهای 88 -- تاریخ اعتبار بری ابازنگری بگیرد متن | 2 | 3
| صوت | تلفظ | 2 | 4
| افزونه مروگر | ساید بار | 2 | 3
| افزونه مروگر | چوب الف | 2 | 3
| انتخاب اشخاص | حدف انتخاب شده ها - افراد تکرار بالا | 2 | 2
| نمایش | کد کیو آر هر صفحه | 2
| ویزارد | گام های آغاز | 2 | 3
| بازار | مناقصه ها - پروژه های مطالعاتی - | 2 | 3
| نمایش | مراحل در فرم ها ، ویزاردها- گرافیکی | 2
| نرم افزارها | گیت هاب | 2 | 5
| ویزارد | انتخاب روش تحقیق | 2 | 3 | [8 empty] | سیج
| ویکی |  | 2 | 3
| دسترسی | دسترسی به گروه و حلقه | 2 | 2
|  | نمایش مرتبط ها - هم رده ها - مانند اسلاید شیر- در کنار صفحه | 2 | 3 |  | *
|  | افزودن به کلیپ مانند اسلاید سیر | 2 | 3 |  | *
|  | افزودن پلاگ این | 2 | 5
|  | انتخاب افراد - از روی نمودار سازمانی -- مثلا برای دیدن وظایف | 2 | 3
| جستجو | کویری نوشتن - و ذخیره ان | 2 | 4
| داشبورد | در صفحه کاربری - یک زبانه داشبورد در نظر بگبریم و - مولفه اضافه کند و یک سرس مولفه های پیش آماده انند گجت های جیرا - داشبورد برای فرد - گروه - صفحه پروژه -- همان گزارش سازی که همه دنبال آن هستند. | 2 | 2
| سرعت | لود تیکه ای | 2 | 2
| سرعت | رفرش تیکه ای | 2 | 3
|  | درگاه ار اس اس | 2 | 3
|  | نام صفحه -- حروف به جای شماره - هر دو کار کند با اسلش | 2 | 2 |  | * | [6 empty] | راحت تر -- خبرگذاری های تحت هم افزا - نسخه هم افزای فارس؟
| انواع موضوعات | امکان بارگذاری فایل در هنگام ایجاد صفحه | 2 | 2
| شبکه اجتماعی | اعلام خروج و ورود افراد در گروه در زبانه مطالب گروه مانند تلگرام | 2 | 2
|  | خالی کردن یکباره سطح بازیافت | 2 | 2
| ویرایشگر | عدم نمایش محتوا با نوع ذخیره پیش فرض | 2 | 1
| ویرایشگر | ذخیره خودکار و دکمه ذخیره در ویرایشگر | 2 | 1
|  | آیکون تمام صفحه با فاصله نمایش داده شود و با اسکرول کردن بماند | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | فهرست در حالت تمام صفحه بماند | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | دسته بندی موضوعات و نمایش یافته ها بر اساس آنها | 2 | 1
|  | کلید بالا و پایی برای نوار اسکرول | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
| انواع موضوعات | چند چارچوب - چند درگاه - عامل یک قابل تغییر | 2 | 1
|  | تکمیل فرم ها | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
| سرعت | موتور دیتابیس | 2 | 1
|  | کپی از نوع موضوع - وظیفه و ... | 2 | 2
|  | گرافیک برای درگاه ها | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | تفکیک در یافته های ستون ناوبری 0- بالت - سر خط و ... | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
| ویرایشگر | بالت درون شماره گذاری و برعکس | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
|  | مرا به خاطر بسپار | 2 | 2
|  | دفترچه تماس | 2 | 1
| ویرایشگر | نسخه جدید به دنبال کنندگان اعلام شود | 2 | 2
|  | گیی از یک صفحه - نوع موضوع - فرم - فرایند | 2 | 1
| شبکه اجتماعی | گروه های محرمانه: عدم نمایش محتوای درباره و مطالب . فقط قسمت توضیح در زبانه درباره نمایش داده شود- اطلاعیه محرمانه بودن هم درج شود. | 2 | 2
| شبکه اجتماعی | ادیتور کوچک برای پست شامل لینک | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| ستون ناوبری | تمام صفحه- تعداد یافته هادسته بندی بر اساس نوع موضوع- نمایش یافته ها: عنوان، عنوان و خلاصه، تعداد بازدید و دنبال | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1
| ستون ناوبری | چوب های الف قابل دسته بندی به صورت درگ کردن و دسته بندی مانند کروم | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
| فرم | ناشناس و بدون عضویت | 2 | 2
| دسترسی | احراز هویت با شماره ملی، استعلام - درج سایت های رسمی | 2 | 3
| دسترسی | دسترسی به همه اعضای حلقه و گروه به جای افراد | 2 | 2
| داشبورد | دریل دان- انتخاب محدوده | 2 | 3
| ناوبری | دریچه ناوبری به صورت افقی مانند ویکی پدیا- | 2 | 3
| نمایش | جعبه های مشخصه ها: افراد سرشناس - کشورها و .... | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
| ویرایشگر | اعلام ویرایش به دنبال کنندگان | 2 | 2
| راهنما ی اینجا | جستجو و بک و فروارد | 2 | 2
|  | نمایه سازی شخصی | 2 | 2
| ویرایشگر | جدول- وسط چین- چپ چین | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
| دسترسی | عضویت با دعوتنامه | 2
| دسترسی | فعال سازی با پیامک یا ایمیل | 2
| ابزار | دریافت فایل BIB - پر کردن مشخصات در ایجاد صفحه | 2
| شبکه اجتماعی | فیلتر و مرتب سازی زبانه مطالب و دیوار | 2
| شبکه اجتماعی | تعیین و نمایش پرسش های متداول در زبانه بحث | 2
| شبکه اجتماعی | صفحه سازمان: مناقصه های اعلام شده- درخواست نیروی کار | 2
| دسترسی | قفل گذاشتن روی محتواهای پولی مثلا بعضی از فیلم های درون یک صفحه | 2
| ابزار | گزینه رونوشت در فهرست ابزارهای درون صفحه | 2
| ستون فهرست ها | قابل تنظیم: تعداد نمایش ها- نوع بر حسب کلیدواژه | 2
| مدیریت کاربران | حساب اعتباری داخل سامانه | 2
| نمایش | اسپای اسکرول فهرست ها | 2 | [5 empty] | 1
|  | عکس گرفتن توسط لبتاب برای عکس پروفایل | 2
|  | انتقال مستقیم عکس به درون ادیتور | 2
|  | درخت موضوعات در میز کار- چادگان | 2
| فعالیت ها | تقویم | 2
| زمان | تحلیل صرف وقت | 2
| امتیاز | محاسبه امتیاز | 2 | 2
| نرم افزارها | متن کاوی - داده کاوی | 2 | 5
| زمان | وقایع نگار - رویداد | 2
|  | فونت تول تیپ ها | 2
|  | فهرست اگر خالی: موردی بافت نشد | 2
|  | آیکون تمام صفحه با فاصله نمایش داده شود و با اسکرول کردن بماند | 2
|  | آپلود دانشگاه ها - نشریان - کارهای فروغی و رمضانی -- مکان ها | 2
|  | بسته وظایف | 2 | 2
| ویرایشگر | پلین- لتکس | 2
|  | اتصال به پایگاه اطلاعاتی و دریافت اطلاعات با شابک | 2
| رویدادها | عکس- پیش عنوان- عنوان- چکیده- لینک های مرتبط- کلیدواژه | 2
| یادداشت | سابقه درج- طبقه- دفترچه یادداشت | 2
| اشخاص | یادداشت گذاشتن- کلیدواژه- روابط کاری: مقاله مشترک | 2
| شبکه اجتماعی | اجازه صحه گذاری- تعیین تخصص توسط دیگران- دسترسی حلقه ها- نمایش افراد مشاور | 2
| داشبورد | یک فیلتر برای چند نمودار-دریل دان یک نمودار به عنوان فیلتر برای بقیه | 2
| دسترسی | چند نسخه از یک صفحه با دسترسی های مختلف | 2 |  |  | 1
346 | دیتا بیس | ورود اطلاعات مقالات | 3 | 1
347 | دیتا بیس | ورود نمایشگاه - همایش - ناشر | 3 | 1
348 | دیتا بیس | ورود قوانین | 3 | 2
|  | در صفحه پروهش گچ مفهئم در عنوان | 5
ول کردن جستجو - لغو
| نمایش | در صفحه ی که عدم نمایش است دیچهناوبری هم دیده نشود. چیام عدم نمایش از اطلاعیه | 0 |  | 1
تفاوت سیشن بین سرور و کلاینت
| ابزار | تاریخچه صفحات | 1 |  | 4
|  | هایلایت شدن همه منوها در میز کار صفحه | 1
|  | اتصال پیغاتم ها به اطلاعیه ها | 1 | [7 empty] | 1

## دسکتاپ
عکس گرفتن از صفحه

## ویو
ردیف | عنوان | اولویت | نسخه
فهرست مشاغل - کتاب ها - فیلم ها
درخت دو سطحی نشریه ها
آموزش - زبانه محتوا
قفسه کتاب
نمای آلبومی کتاب ها - مقالات
اینترست پروفایلذ
اطلاعیه ها و مشخصات گروه
تعاملی -- زبان مگفا
درگاه قران
| فاصله زبانه های میز کار و دیوار | 1
کارهای با صفحه کلید و درگ
در نسخه موبایل دیوار و میز کار آیکون یا نوشته ؟
| نوار ناوبری ثابت؟ |  | موبایل
| ستون جانبی صفحه اصلی |  | موبایل
| ابزارها در پنجره یا بالای صفحه |  | موبایل
| برو برای ستون جانبی |  | موبایل / وب /دسکتاب
| تازهای دیوار صفحه - دیاوار من - افراد انلاین کجا؟ |  | موبایل
| تنظیمات کجا - فعلا پاین صفحه اصلی |  | موبایل
| راهنمای اینجا |  | موبایل
| ابزارهای قراوت قران در نوار عنوان |  | موبایل
| دیوار و میز کار در صفحه اصلی ایکون یا نوشته و کجا |  | موبایل
| پیوند خارجی |  | وب
| راهنمای اینجا در نسخه موبایل |  | موبایل
| یک ضربه - دوضربه - نگه داشتن - کشیدن به چپ و راست |  | موبایل
| اولین بار - راهنما را نشان دهد ؟ یا کلیک بر راهنمای اینجا |  | موبایل
| تنظیمات نوع پخش قران - مانند پلیر شمیم در پایین صفحه |  | موبایل
| درگاه قران اختصاصی در موبایل |  | موبایل
| میانبرهای بخش ها - |  | موبایل
| خروج از نرم افزار - سوال یا دوباره بک |  | موبایل
| میزکار موبایل |  | موبایل
| رمینه های موبایل : دیوار - قران- تقویم |  | موبایل
| بخش های جداگانه نرم افزار - اما پیوند هم بخورند: قران - تقویم - شبکه اجتماعی - کتاب ها به ویژه آموزشی - کل هم افزا |  | موبایل
| ائرس صفحه برای پیگیری در وب کجا نمایش |  | موبایل
| معرفی در مقصد |  |  | فاطمی
نماد ستون جانبی : برچسب یا جستجو یا فلش
بالای صفحات افراد - سازمان ها - گرو ها /صفحاتی که عکس - آمار؟ / مهمان
| روند اثبت نام --- تور ؟ |  |  | فاطمی
تطبیقی لاین وایبر واتس اپ فیس بوک و .../ تفاوت های وب و موبایل
زبانه های دیوار و میز کار نزدیک یا جای ثایت
| منوی ابزارهای صفحه و درون متن |  | وب
| درج تعداد و نام دنبال کنندگان پسند - ملاحظه بازدید- در صفحه |  | وب
تصاویر افراد در دایره یا مربع
آیکون های نما داخل صفحه
| پرسش های متداول - در زبانه دیوار |  | وب
| ابزارهای مهم در پایین صفحه - قرائت/ عکس گرفتن و ... |  | موبایل
اظلاعیه در گروه - آمار گروه - فرد
نام: کادر انتخاب جستجو / کلید دکمه
زبانه ها - همه نمی بینند.
محتوا ساز
سبک وظایف - ترلو - کارت
فیلتر های سرستون
| مشخصه های اسناد - مثلا کتاب ها / صفحه درباره (اظلاعات عمومی) |  |  | افضلی
| نکته روز در صفحه اول / سخن روز |  |  | افضلی
| تصاویر مانند ایسنتاگرام |  |  | افضلی
| زبانه درباره - فرم بیان و تعدد تخصص ها |  | وب | افضلی
| گزیده |  |  | افضلی
| داشبورد |  |  | افضلی
| دریچه ناوبری |  |  | افضلی
| ابرازهای های صفحه و متن |  |  | افضلی
| پنجره های وظیفه - تنظیم - ایجاد موضوع |  |  | افضلی
| صفحات قران |  |  | افضلی
| پایین صفحه اول |  |  | افضلی
| راهنمای اینجا - آیکون - پنجره |  |  | افضلی
ادیتور
باکس تنظیمات ابزارها -- علامت گداری - نوع قاری
گراف
پایین ادیتور - اسلاید وفیلم
زبانه تصاویر =شبیه اینستا گرام -
حرکت ها -- مثلا پس از صحه گداری - این وایت لینکداین
گزیده ها
پنجره ابزارهای صفحه / درون متن
| یو ار ال . کیو ار زیر | ؟
فونت
الکهل
گراف
کنجره راهنمای اینجا - در ابزارها
ستون ناوبری
روابط چک باکس
ادیتور یکپارچه فرم مانند سیتاوی
نمایش فهرست صحه گذاران